## 更新版
サステナブルイベント・MICEチェックリスト
脱炭素 |  | 二酸化炭素排出量の削減につながる取り組み
資源循環 |  | 廃棄物を減らすための取り組み
労働安全衛生 |  | 働く人の安全、健康、権利を守るための取り組み
DE&I |  | さまざまな人がイベントに参画できて、楽しむための取り組み
社会効果 |  | レガシーを生み出す取り組み（ノウハウの蓄積や人材育成、コミュニティの形成、国際交流、地域文化・情報の発信、経済効果、産業発展など）
制作工程 |  | 取り組み項目（中項目） | 具体的な取り組み（小項目） | 脱炭素 | 資源循環 | 労働安全 | DE&I | 社会効果 | 備考
1. 全体方針
サステナビリティに取り組むことの意義が共通認識されている
サステナビリティに取り組む領域が設定されている
サステナビリティに取り組む内部体制が整えられている
| 全体方針 | サステナビリティ方針を策定する | サステナビリティに取り組む目的を定める | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 環境・社会・経済のバランスを考慮して定める
| 全体方針 | サステナビリティ方針を策定する | 重要課題（マテリアリティ）を特定する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 主催者組織 or イベントのテーマ・形式などから考える
| 全体方針 | サステナビリティ方針を策定する | サステナビリティに取り組む範囲を定める | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 全体方針 | サステナビリティ方針を開示する | サプライヤー、ステークホルダーに伝える | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 全体方針 | サステナビリティ方針を開示する | Webサイトへの掲載・SNSの活用により、社会に広く知らせる | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 全体方針 | サステナビリティ方針を開示する | トップマネジメントがメッセージを発信する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 全体方針 | サステナビリティの推進項目を具体的に設定する | 取り組む重要課題の優先順位を設定する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | イベントまでの期間・リソースなどに合わせて決める
| 全体方針 | サステナビリティの推進項目を具体的に設定する | 順守事項（法律・条令・ニーズ・コンプライアンス等）を整理する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 全体方針 | サステナビリティの推進項目を具体的に設定する | 具体的な目的・目標（測定方法）を設定する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 全体方針 | サステナビリティを推進するための組織体制を構築する | 推進責任者・推進担当者・推進チームを設定する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 全体方針 | サステナビリティを推進するための組織体制を構築する | マネジメント層のジェンダーバランスを考慮する |  |  |  | 〇
| 全体方針 | サステナビリティを推進するための組織体制を構築する | スタッフのDE&Iを考慮する（年齢、性別、障がいの有無、国籍など） |  |  |  | ◎ |  | 障害者の法定雇用率2.5%（2026年より2.7%）
| 全体方針 | サステナビリティを推進するための組織体制を構築する | 重要なステークホルダーを特定し、対話・共創の体制を整える | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 全体方針 | サステナビリティを推進するための組織体制を構築する | 内部・外部にサステナビリティ推進の監査・評価体制を整える | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 全体方針 | サステナビリティを推進するための組織体制を構築する | スタッフ・サプライヤーに対する教育・研修プログラムを整える | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 全体方針 | サステナビリティを推進するための組織体制を構築する | 必要なリソースを設定し、確保する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 全体方針 | 継続的に実施・点検・見直すためのマニュアルを用意する | 初めて見る人でもわかりやすいレベルのものと実務レベルのものを用意する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 全体方針 | 継続的に実施・点検・見直すためのマニュアルを用意する | マネジメントサイクルに合わせて、更新する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
２．企画・ 設計デザイン
| 環境や人権に配慮したイベントを開催するための枠組みがつくられている（開催状況） |  |  | 〇 | 〇
| より多くの人が参加でき、楽しむことのできるように企画されている（企画内容） | [5 empty] | 〇
| サステナビリティの実践をより高められる制作体制が整えられている（制作体制） |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| イベントを契機として多くの社会効果を生み出すために、多様な人が参画できる環境が整えられている（外部連携） | [5 empty] | 〇 | 〇
| 方針・目標設定 | CO2排出量の削減に取り組む | CO2排出量の算出および削減目標を設定する | ◎
| 方針・目標設定 | CO2排出量の削減に取り組む | グリーン電力・再生可能エネルギーを使用する | ◎ |  |  |  | 〇
| 方針・目標設定 | CO2排出量の削減に取り組む | カーボンオフセットに取り組む（クレジット・クレジット付商品の購入） | ◎ |  |  |  | 〇
| 方針・目標設定 | DE&Iの実現に取り組む | DE&Iの達成像または目標値を設定する |  |  |  | ◎ |  | ・参加率、登壇率、満足度など
| 方針・目標設定 | 廃棄物の削減に取り組む | 廃棄物の削減方針・削減目標・リサイクル目標などを設定する |  | ◎
| 方針・目標設定 | 廃棄物の削減に取り組む | 廃棄物量の把握に努める |  | ◎
| 方針・目標設定 | 長時間労働の削減に取り組む | 労働時間の削減目標を設定する |  |  | ◎ |  |  | ・各事業者・従業員の労働状況を把握する
| 方針・目標設定 | 長時間労働の削減に取り組む | 余裕を持った工程を設定する |  |  | ◎ |  |  | ・個々の作業の関係性や位置づけを明確にする ・マイルストーンの明確化
| 打合せ | 打ち合わせや事務作業の環境負荷を低減する | リモート開催を取り入れる | ◎ |  |  |  |  | ・オンラインミーティングツールやクラウド共同編集ツールの使用
| 打合せ | 打ち合わせや事務作業の環境負荷を低減する | 資料・申請のデジタル化（ペーパーレス化）を進める | 〇 | ◎ |  |  |  | ・デジタル弱者が取り残されないように配慮する ・グループウェア、電子契約等を推奨する
| 打合せ | 打ち合わせや事務作業の環境負荷を低減する | 冷暖房の効率化を行う | ◎ |  |  |  |  | ・環境省推奨室温（夏季28℃、冬季20℃）。 ・設定温度を1℃緩和することで消費電力量を冷房時約13％、暖房時約10％削減。 ・省エネ型エアコンの利用、遮光カーテン・ブラインドの活用、フィルターの清掃。 ・なるべく1つの部屋に集まる。
| 打合せ | 打ち合わせや事務作業の環境負荷を低減する | クールビズ、ウォームビズを行う | ◎ |  |  |  |  | ・軽装化、インナー着用、ひざ掛けの使用
| 会期設定 | 開催期間の設定時に環境負荷と参加効率を考える | 開催期間をイベントプログラムに適した季節・期間に設定する | 〇 |  |  |  | ◎
| 会期設定 | 開催期間の設定時に環境負荷と参加効率を考える | できる限り多くの人が参加しやすい日程を選択する |  |  |  | ◎ | 〇 | ・参加者層に合わせて宗教行事（礼拝時間・ラマダンなど）や休日などを考慮する
| 会期設定 | サステナビリティに配慮した会場選定を行う | 省エネ・節水・廃棄物削減等に取り組んでいる会場・施設を選ぶ | ◎ | ◎ |  | 〇 |  | ・施設のサステナブル方針と取り組みを確認（ウォッシュの回避） ・ZEB（Net Zero Energy Building）を選ぶ
| 会期設定 | サステナビリティに配慮した会場選定を行う | 利用者の安全管理・健康管理・DE&I等に取り組んでいる会場・施設を選ぶ | [5 empty] | ・施設内や施設周辺がアクセシビリティやバリアフリーに配慮されている ・従業員・作業スタッフの作業場所・作業時間もエアコンを稼働している ・従業員・作業スタッフの休憩場所がある
| 会期設定 | サステナビリティに配慮した会場選定を行う | 地域資源であるユニークベニューの活用の検討する |  |  |  |  | 〇
| 会期設定 | サステナビリティに配慮した会場選定を行う | 既存の施設・設備を生かせる会場を選ぶ | 〇 | ◎
| 会期設定 | サステナビリティに配慮した会場選定を行う | 公共交通機関で移動できる会場を選ぶ | ◎ |  |  |  |  | ・最寄りの駅からのアクセスを案内する
| 会期設定 | サステナビリティに配慮した会場選定を行う | （複数会場の場合）開催地間移動が容易な会場を選ぶ | ◎ |  |  | 〇 |  | ・徒歩で移動ができる（動線がバリアフリーになっている）
| 会期設定 | サステナビリティに配慮した会場選定を行う | 会場周辺住民へ事前の説明を行う |  |  |  |  | 〇 | ・準備期間、開催期間、期間中に予測される影響など
| 会場設計 | 誰もが気持ちよく利用できる会場設計を行う | リサイクルステーション・ゴミステーションを設置する |  | 〇
| 会場設計 | 誰もが気持ちよく利用できる会場設計を行う | 会場内のゴミ分別ラベルをわかりやすいものにする |  | 〇 |  |  |  | ・自治体や開催場所における分別方法に合わせる ・リサイクル用の分別回収の注意書きをする（混ぜない、用途など） ・ゴミではなく「資源」と表記する
| 会場設計 | 誰もが気持ちよく利用できる会場設計を行う | 会場内にAEDを設置 |  |  | ◎ | 〇 |  | ・設置場所を明確にしておく
| 会場設計 | 誰もが気持ちよく利用できる会場設計を行う | 障がい者用の駐車場の有無や設置場所の確認をする |  |  |  | ◎ |  | ・駐車場から会場までの動線も確認する ・健常者に利用されないように配慮する ・カラーコーンなどは障害となるため置かない ・障がい者用駐車場の有無の情報を事前に公開しておく
| 会場設計 | 誰もが気持ちよく利用できる会場設計を行う | 車いすやベビーカーがすれ違える道幅の確保、専用動線の設定 |  |  |  | 〇 |  | ・参考：建築物移動等円滑化基準・建築物移動等円滑化誘導基準 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/barrier-free.files/12panfuretto.pdf
| 会場設計 | 誰もが気持ちよく利用できる会場設計を行う | 多様なニーズに合わせた座席を設定する（バリアフリーシート、家族席など） |  |  |  | ◎ |  | ・車いす利用者だけでなく、同伴者も使用できる座席配置とする ・バリアフリーシートも観戦場所が選べるように複数用意する ・車いす利用者にも座席を用意し選択できるようにする ・同伴者も車いす利用者の可能性があることを理解して計画する
| 会場設計 | 誰もが気持ちよく利用できる会場設計を行う | 段差や障害物を明確にするための十分な明るさと視認性を確保する |  |  |  | ◎
| 会場設計 | 誰もが気持ちよく利用できる会場設計を行う | 男性用・女性用の他に誰でも利用できるトイレや更衣室を設置する |  |  |  | ◎ |  | ・設置場所にも配慮（入るところを見られにくい、利用が特定されにくいなど） ・男女比予測などを考慮して設置数をする（気軽に使用できる配慮） ・設置の有無の情報を事前に公開しておく
| 会場設計 | 誰もが気持ちよく利用できる会場設計を行う | 補助犬用トイレを設置する |  |  |  | ◎ |  | ・設置の有無の情報を事前に公開しておく
| 会場設計 | 誰もが気持ちよく利用できる会場設計を行う | 子供が遊べる場や預けられる場を設置 |  |  |  | 〇 |  | ・設置の有無の情報を事前に公開しておく ・外から子供の様子が確認できるようにする
| 会場設計 | 誰もが気持ちよく利用できる会場設計を行う | 専用スペースを設置する |  |  |  | ◎ | 〇 | ・授乳スペース、更衣室、礼拝室、センサリールーム、ユニバーサルベッドなど ・設置の有無の情報を事前に公開しておく
| 会場設計 | 誰もが気持ちよく利用できる会場設計を行う | 休憩スペースを用意する |  |  |  | ◎ |  | ・ベンチを用意する ・屋外では日陰スペースを用意
| 会場設計 | 誰にでも伝わるような場内案内を設計する | 車いす利用者もゆっくり安全に見ることができる場所を確保する |  |  |  | ◎ |  | ・広い場所、斜度がない平らな場所
| 会場設計 | 誰にでも伝わるような場内案内を設計する | 車いす利用者や子供が見れるように表示場所を考慮する |  |  |  | ◎ |  | ・表示位置の高さ ・床への表示
| 会場設計 | 誰にでも伝わるような場内案内を設計する | 聴覚障害がある人向けに視覚情報を提供する |  |  |  | ◎
| 会場設計 | 誰にでも伝わるような場内案内を設計する | 視覚以外の情報を提供する |  |  |  | ◎ |  | ・触知図、点字、音声ガイド、誘導ブロックなど ・入口やトイレなどのポイントごとに音声案内装置を設置する
| 会場設計 | 誰にでも伝わるような場内案内を設計する | 読み間違いが起こりにくい表示をする |  |  |  | ◎ |  | ・表示内容を大きくし、コントラストを強くする ・UDフォントを活用する ・カラーユニバーサルデザインを考慮する https://www3.dic-global.com/dic-graphics/navi/color/pdf/cud_guidebook.pdf ・色だけで情報や意味を伝えない
| 会場設計 | 誰にでも伝わるような場内案内を設計する | 来場者層に適した多言語対応を行う |  |  |  | ◎ | 〇 | ・自動翻訳機の貸し出し ・案内サイン、アナウンスでも対応する ・ピクトグラムを活用する
| 会場設計 | 誰にでも伝わるような場内案内を設計する | ジェンダーに関する偏りのない言葉やアイコンを使用する |  |  |  | ◎ |  | ・男女が固定されるような言葉も避ける（彼氏・彼女⇒パートナー）
| 会場設計 | 環境に配慮した設計を行う | グリーンビルディングや建築物の環境性能の評価システム等を活用する | ◎ |  |  |  |  | ・LEED（Leadership in Energy & Environmental Design） ・CASBEE（建築環境総合性能評価システム）など
| プログラム | 誰もが気持ちよく楽しめるプログラムを企画する | 企画内容がコンプライアンスを守っている |  |  |  | ◎ |  | ・独立した第三者の意見を取り入れる
| プログラム | 誰もが気持ちよく楽しめるプログラムを企画する | ジェンダーバランスに配慮したキャスティング、スピーカー選定に努める |  |  |  | 〇
| プログラム | 誰もが気持ちよく楽しめるプログラムを企画する | 表現・演出にジェンダー問題、宗教・文化の盗用などがない |  |  |  | ◎ | 〇 | ・表現対象の当事者の意見を取り入れる
| プログラム | 誰もが気持ちよく楽しめるプログラムを企画する | 障害の有無に関係なく楽しめるプログラム・展示になっている。 |  |  |  | ◎ |  | ・対応することで障害の有無に関係なく楽しめることが出来ればよい
| プログラム | サステナビリティの取り組みを伝える | 参加者にサステナビリティの取り組みを伝えるプログラムを用意する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎
| プログラム | サステナビリティの取り組みを伝える | 参加者に地域の魅力を伝える機会を用意する |  |  |  |  | ◎
| 告知・集客 | 情報を取得しやすい方法で告知をする | Webサイト、SNS等、さまざまなコミュニケーションツールを用意している |  |  |  | 〇
| 告知・集客 | 情報を取得しやすい方法で告知をする | Webサイトが読み上げ機能などに対応している |  |  |  | 〇
| 告知・集客 | 情報を取得しやすい方法で告知をする | 参加者層に合わせて多言語による告知・申込受付を行う |  |  |  | 〇
| 告知・集客 | 情報を取得しやすい方法で告知をする | 問い合わせしやすい体制を整える（問い合わせ方法、対応時間など） |  |  |  | ◎
| 告知・集客 | より多くの人が参加しやすい環境を整える | 申込しやすい方法が用意されている |  |  |  | ◎ |  | ・参加者層に合わせて複数から選択できるようにする ・入力項目を必要最低限に絞る（使わない情報は集めない）
| 告知・集客 | より多くの人が参加しやすい環境を整える | 参加しやすい価格設定がされている |  |  |  | 〇 | 〇 | ・学割、シニア割り、グループ割り、時間指定、夜割りなど
| 輸送計画 | 輸送時の環境負荷を低減する | （会場が遠隔地の場合）シャトルバス等、代替交通手段を提供する | ◎
| 輸送計画 | 輸送時の環境負荷を低減する | 輸送距離短縮のため、会場付近での資材調達を行う | ◎ |  | 〇 |  | 〇
| 輸送計画 | 輸送時の環境負荷を低減する | 環境に配慮した車両 (低公害・低燃費) などを積極的に導入・利用する | ◎ |  |  |  | 〇 | ・EV車両、ハイブリッド車、天然ガス車、低排出ディーゼル車の使用
| 輸送計画 | 輸送時の環境負荷を低減する | 自転車等による来場を促す | ◎ |  |  |  |  | ・駐輪場を確保する
| 配布物 | 配布物の発生を抑える | 来場者数・歩留まりを事前把握し、必要最低限の配布とする |  | ◎
| 配布物 | 配布物の発生を抑える | チケットの電子化 |  | 〇 |  |  | 〇
| 配布物 | 配布物の発生を抑える | プログラム、パンフレット、アンケートの電子化（データ配布・アプリ提供など） |  | ◎ |  |  |  | ・事前・事後にメール・アプリ等で入手できる ・会期中に会場内で入手できる ・参加者・来場者に合わせ、デジタル対応が難しい方への情報提供も用意しておく
| 配布物 | 配布物の発生を抑える | 物ではなく、ダウンロード可能なデータやクーポンなどでのノベルティにする |  | ◎
| 配布物 | 配布物の発生を抑える | 配布物に頼らない集客方法を考える |  | ◎ |  |  | 〇
| 配布物 | 配布物の発生を抑える | 応援グッズなどの繰り返し使えるものを用意・繰り返し利用を呼び掛ける |  | 〇 |  |  |  | ・グッズに日付を入れない
| 製作物 | 制作物の環境配慮、制作作業時の従業員安全に取り組む | 制作物の発注前に行う事前検証、仮組、サンプル品確認などをデジタル化する |  | 〇 |  |  | 〇
| 製作物 | 制作物の環境配慮、制作作業時の従業員安全に取り組む | 環境に配慮したマテリアル、原料を使用する |  | ◎ |  |  |  | ・主なサステナビリティ関連認証参照（ガイドブックP.13）
| 製作物 | 制作物の環境配慮、制作作業時の従業員安全に取り組む | より多くの方が安全に作業できるように資機材・備品を軽量化・簡素化する |  |  | ◎ |  |  | ・力の弱い作業員、熟練度の低い作業員でも作業できる
| 製作物 | 制作物の環境配慮、制作作業時の従業員安全に取り組む | 製作物における揮発性有機化合物含有量を確認する |  |  | 〇
| 製作物 | 制作物の環境配慮、制作作業時の従業員安全に取り組む | 造作物の物量を抑える |  | ◎
| 製作物 | 資機材・備品のリユースに取り組む | システム材/リース品/保管品/リサイクル品/アップサイクル品を活用した設計とする |  | ◎
| 製作物 | 資機材・備品のリユースに取り組む | サインや装飾物などは、再利用できるようにデザインする |  | ◎ |  |  |  | ・開催日時や場所を入れない（貼り替え可能なものも可）
| 製作物 | 資機材・備品のリユースに取り組む | レンタルやシェアサービスを増やす | 〇 | ◎ |  |  |  | ・利用回数・頻度に応じて購入とレンタルを使い分ける
| 製作物 | 資機材・備品のリユースに取り組む | 長期使用が可能な耐久性を考慮した設計を行う |  | ◎ |  |  |  | ・使用期間に応じて耐久性を検討
| 製作物 | 長期使用が可能な耐久性を考慮した設計を行う | モジュラーデザインを採用し、パーツの交換や追加が容易な設計にする |  | ◎
| 製作物 | リサイクル可能な材料、商品を導入する | リサイクル体制の整っている材料・商品を選ぶ |  | ◎ |  |  | 〇
| 製作物 | リサイクル可能な材料、商品を導入する | 人工木材や再生木材の導入(プラスッド、エコウッドなど) |  | ◎ |  |  | 〇
| 製作物 | リサイクル可能な材料、商品を導入する | 災害や老朽化で廃棄処分となった材料をリサイクル材として活用する。 |  | ◎ |  |  | 〇
| 製作物 | リサイクル可能な材料、商品を導入する | 環境ラベル等の認証を取得しているマテリアル、機材を積極的に取り入れる | 〇 | ◎ |  |  | 〇
| 製作物 | 材料選定・商品購入にはサステナビリティを考慮する | プラスチック素材を使用する際は原料や使い方を考慮する |  | 〇 |  |  |  | ・バイオマスプラスチックを活用する ・石油由来のプラスチックを避ける ・シングルユースプラスチックを避ける
| 製作物 | 材料選定・商品購入にはサステナビリティを考慮する | 使用する木材の供給源を考慮する |  | ◎ |  |  |  | ・法律に基づいて管理されている森林の木材 ・間伐材やリサイクル木材・リユース木材 ・参考：FSC認証（https://jp.fsc.org/jp-ja）
| 製作物 | 材料選定・商品購入にはサステナビリティを考慮する | 児童労働、違法労働のない商品・原材料を購入する |  |  | ◎ | 〇 |  | ・参考：フェアトレード（https://www.fairtrade-jp.org/）
| 製作物 | 材料選定・商品購入にはサステナビリティを考慮する | グリーン電力により製造された製品を使用・購入する | ◎ |  |  |  |  | ・参考：グリーンエネルギーマーク
| 製作物 | 使用後の資機材のリサイクルに取り組む | 終了後に建設資材を解体し、元の材木・材料のまま返却する |  | ◎
| 製作物 | 使用後の資機材のリサイクルに取り組む | リサイクル率の高い産業廃棄物処理事業者に相談する |  | ◎
| 製作物 | 使用後の資機材のリサイクルに取り組む | 廃棄物のアップサイクルを検討する |  | ◎
| 飲食 | 飲食料の提供にサステナビリティの配慮をする | 場内で販売する飲食物は地元の食材を使用する（地産地消） | 〇 |  |  |  | ◎
| 飲食 | 飲食料の提供にサステナビリティの配慮をする | 食品廃棄が出ないように呼びかける |  | 〇 |  |  |  | ・飲食の出展者と来場者予測を共有する
| 飲食 | 飲食料の提供にサステナビリティの配慮をする | 残った食品の取り扱い方法を用意する | 〇 | ◎ |  |  |  | ・フードバンク、寄付など
| 飲食 | 飲食料の提供にサステナビリティの配慮をする | 食品残渣の取り扱い方法を用意する |  | ◎ |  |  |  | ・飼料化・たい肥化 ・廃油リサイクル
| 飲食 | 飲食料の提供にサステナビリティの配慮をする | 環境に配慮した食器・カトラリーを提供する。 |  | ◎ |  |  |  | ・紙・バイオマスプラスチック・木製を使用する ・シングルユースではないものを使用する
| 飲食 | 飲食料の提供にサステナビリティの配慮をする | 提供する食器・カトラリーのリユースを推奨する |  | ◎ |  |  |  | ・デポジット制とする ・会場内にリンサーを設置する ・記念品になるようなデザインにする
| 飲食 | 飲食料の提供にサステナビリティの配慮をする | マイボトル・マイカトラリーの持参を推奨する |  | ◎ |  |  |  | ・会場内に給水スポットを設置する ・会場内に洗浄可能な環境を用意する ・飲食提供時のカトラリーの有料化
| 飲食 | 飲食料の提供にサステナビリティの配慮をする | 提供する食品にアレルギー表示をする |  |  |  | ◎ |  | ・メニューに記載する ・QRコードなどから、詳細情報（アレルギー、産地など）を確認できる
| 飲食 | 飲食料の提供にサステナビリティの配慮をする | 異なる食文化・食習慣に対応できる選択肢を用意する（ハラル・ビーガンなど） |  |  |  | ◎
| 調達 | サステナビリティに配慮してサプライヤーを選定する | サステナビリティへの取り組みに賛同するサプライヤーを選定する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ・発注書・仕様書などへ要件を記載する ・サステナビリティ関連の認証を取得しているサプライヤー ・Webサイト等で取り組みを開示しているサプライヤー ・マイノリティを雇用・支援するサプライヤー
| 調達 | サステナビリティに配慮してサプライヤーを選定する | サプライヤーダイバーシティに配慮する |  |  |  | 〇 | ◎ | ・中小企業、地元企業など ・社会的に立場の弱い方を雇用・支援している企業
| 共創 | サプライヤーとの協働に取り組む | 無理のない制作スケジュール、制作体制を設定する |  |  | ◎
| 共創 | サプライヤーとの協働に取り組む | サプライヤーに対する教育・研修プログラムを用意する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎
| 共創 | サプライヤーとの協働に取り組む | サステナビリティに配慮した商品・サービスを提供するサプライヤーと共に計画する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎
| 共創 | 地域住民の参画機会を用意する | 地域住民用の参加メニューを用意する |  |  |  |  | ◎ | ・優先入場 ・ボランティア
| 共創 | 地域住民の参画機会を用意する | 地域への寄付・支援などを行う |  |  |  |  | ◎ | ・寄付先の情報を提供する（ブース設置、チラシの配布など）
| 共創 | 地域住民の参画機会を用意する | 家庭で余っている食べ物や衣料品を回収し、必要な方へ渡るようにする |  | ◎ |  |  | 〇
| 共創 | 地域住民の参画機会を用意する | 制作物は地元の名産品、特産品、素材を使用する | 〇 |  |  |  | ◎
3. 設営・施工（撤去含む）
| 輸送に際して、CO2排出量の削減に向けて取り組んでいる（開催状況） |  |  | ◎
| サプライヤーの労働安全衛生環境が適切に保たれている（労働時間、労働環境） |  |  |  |  | ◎ | 〇
| 廃棄物の削減に取り組み、産業廃棄物が適正に処理されている（撤去） |  |  |  |  | ◎ | 〇
| 輸送・機材 | サステナビリティに取り組む物流会社を選定する | 貨物輸送評価制度の評価を得る、または得ている輸送手段を選択する | ◎ |  |  |  | 〇 | ・参考：東京都貨物輸送評価制度
| 輸送・機材 | サステナビリティに取り組む物流会社を選定する | 健全な労働環境の確保に取り組む物流会社を選定する |  |  | ◎ | 〇 | 〇 | ・参考：ホワイト物流賛同企業
| 輸送・機材 | CO2排出量の削減に取り組む | 低燃費車両、低排出車両を活用する
| 輸送・機材 | CO2排出量の削減に取り組む | 実施会場の近隣で資材調達を行い、輸送距離を短縮する | ◎
| 輸送・機材 | CO2排出量の削減に取り組む | 効率的な資材の積み込み・積み下ろしを行うことで、輸送車両台数を減らす | ◎ |  | 〇 |  |  | ・輸送効率を考えた造作等の設計 ・軽量・コンパクト資機材・備品を選択する
| 輸送・機材 | CO2排出量の削減に取り組む | エネルギー効率の高い機材や設備を導入する | ◎ |  |  |  |  | ・参考：国土交通省「低炭素型建設機械認定制度」「燃費基準達成建設機械認定制度」
| 輸送・機材 | CO2排出量の削減に取り組む | （長距離輸送時の）鉄道輸送を活用する | ◎
| 輸送・機材 | CO2排出量の削減に取り組む | 重機の共同使用による台数削減、電力使用時間の削減 | ◎
| 輸送・機材 | 渋滞緩和に取り組む | 搬入出スケジュールを細かく設定し、待機車両を減らす | 〇 |  | ◎ |  | 〇
| 輸送・機材 | 渋滞緩和に取り組む | 共同搬入出により、車両台数を減らす | ◎ |  |  |  | 〇
| 作業 | 梱包材の廃棄物量を低減する | 簡易梱包を採用する |  | ◎
| 作業 | 梱包材の廃棄物量を低減する | バルク梱包を採用 |  | ◎
| 作業 | 長時間労働を減少する | 余裕を持った工程を設定する |  |  | ◎ |  |  | ・設営日・撤去日を用意する
| 作業 | 長時間労働を減少する | 長時間労働・深夜労働を制限する |  |  | ◎ |  |  | ・シフト勤務、インターバル勤務を活用する
| 作業 | 長時間労働を減少する | 適切な休憩・休日の取得の確保 |  |  | ◎
| 作業 | 労働環境を整える（安全、人権、ハラスメント） | 安全教育の実施 |  |  | ◎
| 作業 | 労働環境を整える（安全、人権、ハラスメント） | 用途ごとの会場図面を用意（設営動線、資機材配置、危険個所など） |  |  | ◎
| 作業 | 労働環境を整える（安全、人権、ハラスメント） | 作業前安全ミーティングの実施 |  |  | ◎
| 作業 | 労働環境を整える（安全、人権、ハラスメント） | 作業中の安全管理・健康管理を徹底する |  |  | ◎ |  |  | ・休憩時間を適切に設定する ・エアコンを適切に利用する（熱中症対策）
| 作業 | 労働環境を整える（安全、人権、ハラスメント） | ハラスメント、人権、労働環境等に対する相談・通報窓口を設置する |  |  | ◎
| 作業 | 労働環境を整える（安全、人権、ハラスメント） | スタッフに合わせた着替え・休憩スペース・セキュリティロッカーなどを確保する |  |  | ◎ | 〇
| 作業 | 労働環境を整える（安全、人権、ハラスメント） | 国籍・文化の違い等による不当な扱いを行わない |  |  | ◎
| 作業 | 周辺地域に配慮する（時間、騒音等） | 必要に応じて、事前説明会を実施する |  |  |  |  | ◎
| 作業 | 周辺地域に配慮する（時間、騒音等） | 作業時間、作業場所、騒音レベル等を定め、作業ルールを守る |  |  |  |  | ◎
4. 運営
| 企画・設計デザインで計画された環境や人権に配慮された運営が実践されている |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 関係者・参加者・来場者等のサステナビリティに対する理解・協力が得られている | [6 empty] | ◎
| 開催期間中のCO2排出量削減や廃棄物の抑制・資源の再利用に取り組んでいる |  |  | ◎ | ◎
| 多様な人が参加でき、楽しめる運営体制を整える | [5 empty] | ◎
| 運営スタッフの多様性や労働環境に配慮された運営がされている |  |  |  |  | ◎ | ◎
| 移動 | 関係者・参加者・来場者の移動に伴うCO2排出量を削減する | 来場者へ公共交通機関の利用を呼び掛ける | ◎
| 移動 | 関係者・参加者・来場者の移動に伴うCO2排出量を削減する | 駐車場の利用を制限する | ◎ |  |  |  |  | ・乗り合わせを推奨する
| 移動 | 関係者・参加者・来場者の移動に伴うCO2排出量を削減する | 来場者の来場経路を聴取し、移動に伴うCO2 の排出量を把握する | ◎
| 移動 | 関係者・参加者・来場者の移動に伴うCO2排出量を削減する | オフセット付きチケット・乗車券・航空券などを用意する | ◎ |  |  |  | 〇
| 移動 | 安全な移動を実践する | 安全に配慮した移動手段、移動経路の設定を行う |  |  | 〇 | ◎ |  | ・専用レーン、専用駐車場、・作業用動線などを設定する
| 移動 | 安全な移動を実践する | 優先入場を設定する |  |  |  | ◎ |  | ・妊婦、障がい者、（後期）高齢者およびその随行者
| 会場管理 | 施設管理に関わるエネルギー使用量を削減する | 冷暖房を使用する際は、環境省の推奨する室温設定を心がける | ◎
| 会場管理 | 施設管理に関わるエネルギー使用量を削減する | 使用時以外は電源を落とす等、機材・バックヤードの電力消費量を抑える | ◎
| 会場管理 | 施設管理に関わるエネルギー使用量を削減する | グリーン電力（太陽光発電・風力発電等の「再生可能エネルギー」）を使用する | ◎ |  |  |  |  | ・グリーン電力証書の活用
| 会場管理 | 施設管理に関わるエネルギー使用量を削減する | 省エネ・節水型の設備を使用する | ◎
| 会場管理 | 施設管理に関わるエネルギー使用量を削減する | 使用電力を可視化する | ◎
| 会場管理 | 廃棄物を減らす | 会期中に出る廃棄物を計量し、可視化する |  | ◎
| 会場管理 | 参加者・来場者にエコ活動の協力を呼び掛ける・理解を促進する | 来場者にゴミの分別を呼びかけ、対応できるゴミ分別ステーションを複数設置する |  | ◎ |  |  |  | ・ゴミステーションにスタッフを配置する
| 会場管理 | 参加者・来場者にエコ活動の協力を呼び掛ける・理解を促進する | 簡易梱包を採用することで、梱包材の廃棄物量を低減する |  | ◎
| 会場管理 | 参加者・来場者にエコ活動の協力を呼び掛ける・理解を促進する | 来場者にトイレや手洗いにおける節水を呼び掛ける |  | ◎
| 会場管理 | 参加者・来場者にエコ活動の協力を呼び掛ける・理解を促進する | プラスチックの名札ケースを使用しない |  | ◎
| 会場管理 | 参加者・来場者にエコ活動の協力を呼び掛ける・理解を促進する | 参加者にウオームビズ、クールビズを呼びかける | ◎
| 会場管理 | 参加者・来場者にエコ活動の協力を呼び掛ける・理解を促進する | 給水所を設置し、マイボトルの持参を呼びかける |  | ◎
| 会場管理 | 安全な会場運営を行う | 地震、火災等の緊急事態対応マニュアルを策定する |  |  |  |  | ◎
| 会場管理 | 安全な会場運営を行う | 事故、盗難等が発生した際の対応マニュアル、連絡体制を構築する |  |  |  |  | ◎
| 会場管理 | 安全な会場運営を行う | 聴覚・視覚的に伝わる案内を複数用意する。（多言語・障害対応） |  |  |  |  | ◎
| 会場管理 | 安全な会場運営を行う | 関係者・スタッフが救命講習を受ける |  |  |  |  | ◎
| 会場管理 | 安全な会場運営を行う | 不審者の侵入防止のため、名札・IDは回収し会場外で廃棄されないようにする |  |  |  |  | ◎
| 飲食 | 食品ロスを削減する | ケータリング、弁当等を予約制にするなど、数量を十分に検討して調達する |  | ◎ |  |  |  | ・キャンセル可能な時点で、調達先に必要数量を伝える
| 飲食 | 食品ロスを削減する | 参加者数予想される需要に基づいて、計画的に調達し、無駄な仕入れを抑える |  | ◎ |  |  |  | ・類似イベントや前回開催時の状況を出店者と共有する
| 飲食 | 食品ロスを削減する | 予約販売をする |  | ◎
| 飲食 | 食品ロスを削減する | ドギーバッグを用意する |  | ◎
| 飲食 | 食品ロスを削減する | 余った飲食物の寄付先を決めておく(地元の慈善団体、子ども食堂など) |  | ◎
| 飲食 | 食品ロスを削減する | フードドライブを行い地域の福祉団体などに寄付する |  |  |  |  | ◎
| 飲食 | 食品ロスを削減する | 飲料水の提供はサステナブルな方法を採用する |  | ◎
| 飲食 | 食品ロスを削減する | 規格外食材等を活用したメニューを提供する |  | ◎ |  |  | 〇
| 飲食 | サステナビリティへの配慮を行う | ケータリング、弁当等の食料は、周辺地域で調達する（地産地消） |  |  |  |  | 〇
| 飲食 | サステナビリティへの配慮を行う | サステナビリティ認証を取得した食材を使用する |  |  |  |  | 〇
| 飲食 | サステナビリティへの配慮を行う | アニマルウェルフェアに配慮された食材を使用する |  |  |  |  | 〇
| 運営スタッフ | 多様な参加者・来場者への対応を行う | サポートセンターの設置・サポートスタッフを配置する |  |  |  | ◎ |  | ・設置の有無の情報を事前に公開しておく
| 運営スタッフ | 多様な参加者・来場者への対応を行う | 手話通訳者の配置、筆談ボードなどを用意する。 |  |  |  | ◎ |  | ・設置の有無の情報を事前に公開しておく
| 運営スタッフ | 多様な参加者・来場者への対応を行う | 来場者層に応じて通訳スタッフを配置する |  |  |  | ◎ |  | ・配置の有無の情報を事前に公開しておく ・名札・ID等に対応可能な言語を記載する ・自動翻訳機・翻訳アプリ等を活用する
| 運営スタッフ | 多様な参加者・来場者への対応を行う | 祈禱室やスペースを用意するなど、宗教的な慣習への対応を心かける |  |  |  | ◎ |  | 企画・設計デザインの「会場設計」にも記載済み ・設置の有無の情報を事前に公開しておく
| 運営スタッフ | 多様な参加者・来場者への対応を行う | 貸し出し用車いす、ベビーカーなどを用意する |  |  |  | ◎ |  | ・設置の有無の情報を事前に公開しておく
| 運営スタッフ | 運営スタッフにサステナビリティ教育を行う | 運営スタッフ・ボランティア等にサステナビリティ教育を実施する | 〇 | 〇 |  | 〇 | ◎ | ・事前・当日のオリエンで説明する
| 運営スタッフ | 運営スタッフにサステナビリティ教育を行う | 運営スタッフ・ボランティア等にダイバーシティ教育を実施する |  |  |  | ◎ | 〇 | ・事前・当日のオリエンで説明する ・性別を固定（限定）したよびかけ、プログラムやコメントを使用しない。 ・LGBTQ＋教育を受け、意識のあるスタッフの名札やIDにアライを表す
| 運営スタッフ | 運営スタッフにサステナビリティ教育を行う | サステナビリティを推進できるスタッフを育てる |  |  |  |  | ◎
| 運営スタッフ | 運営スタッフにサステナビリティ教育を行う | サステナビリティに配慮した活動を運営マニュアルへ記載し、共有する |  |  |  |  | ◎
| 運営スタッフ | 運営スタッフの労働環境を整える | 運営スタッフの健康に配慮した体制を整える |  |  | ◎ |  |  | ・適切な休憩の設定、熱中症対策など
| 運営スタッフ | 運営スタッフの労働環境を整える | 長時間労働・深夜労働を制限する |  |  | ◎ |  |  | ・シフト勤務・インターバル勤務を活用する
| 運営スタッフ | 運営スタッフの労働環境を整える | スタッフに合わせた着替え・休憩スペース・セキュリティロッカーなどを確保する |  |  | ◎ | 〇
| 運営スタッフ | 運営スタッフの労働環境を整える | 関係者の健康に配慮した宿泊先を手配する（移動距離、周辺環境、設備等） |  |  | ◎
| 運営スタッフ | 運営スタッフの労働環境を整える | カスタマーハラスメントに組織的に対応できるようにする |  |  | ◎ |  |  | ・カスタマーハラスメント判断基準を明確にする ・対応方針を明確にする
| 運営スタッフ | 運営スタッフの労働環境を整える | ハラスメント、人権、労働環境等に対する相談・通報窓口を設置する |  |  | ◎ |  |  | ・相談者の個人情報が守られ、不利益を受けないことを確実にする ・受付後のサポート体制を用意する（弁護士、社会福祉士、警察、医療機関など）
| 運営スタッフ | 適切な採用・配置を行う | 雇用・採用に際し、差別を行わない |  |  |  | ◎
| 運営スタッフ | 適切な採用・配置を行う | ジェンダーバイアスに基づく配置・役割分担を行わない |  |  |  | ◎
| 運営スタッフ | 適切な採用・配置を行う | 障害の内容に応じて対応できる業務・就業環境を用意する |  |  |  | ◎
| 地域貢献 | 開催地へのレガシーとなる取り組みを実施する | 開催地への開催告知等、情報発信を行う |  |  |  |  | ◎
| 地域貢献 | 開催地へのレガシーとなる取り組みを実施する | 開催地の住民が参画できるプログラムの実施を検討する |  |  |  |  | ◎
| 地域貢献 | 開催地へのレガシーとなる取り組みを実施する | 地域独自の商品をノベルティに採用する |  |  |  |  | ◎
| 地域貢献 | 開催地へのレガシーとなる取り組みを実施する | アトラクションやパフォーマンスは地域独自のものを採用する |  |  |  |  | ◎
5. 会期終了後・評価
| サステナビリティの取り組みについて、客観的な評価を行う | [6 empty] | ◎
| ステークホルダーとの対話を行い、改善につなげる | [6 empty] | ◎
| 評価・測定 | 目標項目の効果測定を実施する | CO2排出量、廃棄物排出量、リユース・リサイクル量・率など | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ・測定項目は一定期間揃え、経年で比較できるようにする
| 評価・測定 | 目標項目の効果測定を実施する | アンケートを実施（主催者・サプライイヤー・参加者など） | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎
| 評価・測定 | マネジメントレビューを実施する | マニュアル記載事項に沿って、実施状況を確認する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ・実施状況の有無、目標の達成状況を確認する ・新たに発生・認識した課題を整理する
| 評価・測定 | マネジメントレビューを実施する | 次回開催に向けた改善策を検討する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ・リスク対応の方針を決める ・決めた方針に基づき、個別の対応策を検討する
| 報告 | サステナビリティ推進の結果を報告する | サステナビリティレポートを作成する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ・不都合な情報（できなかったこと）も開示する
| 報告 | サステナビリティ推進の結果を報告する | 取り組み施策および実績を公表する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎
| 報告 | サステナビリティ推進の結果を報告する | WebサイトやSNS等で、サステナビリティに関する取り組みを発信し、イベント自体の開催価値を高め、開催効果の最大化に努める | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎
| 報告 | ステークホルダーへ報告し、改善策などを話し合う | 報告書を基に、主催者組織内で報告会を行う | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ・新たな課題、目標設定、リスク対応方針などについて話し合う
| 報告 | ステークホルダーへ報告し、改善策などを話し合う | スポンサー、サプライヤーなどへの報告、ミーティングを行う | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ・協力を依頼したり、取り組み提案を受けたりする
| 報告 | ステークホルダーへ報告し、改善策などを話し合う | 開催地の自治体、地域コミュニティへの報告、ミーティングを行う | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎
| 是正・改善 | 次回開催に向けた改善を行う | 次回開催までに改善する項目を決める | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎
| 是正・改善 | 次回開催に向けた改善を行う | 次回開催で取り組みを増やす・高める項目を決める | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎
| 是正・改善 | 次回開催に向けた改善を行う | 次回開催に向けて必要なリソースを抽出する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎